## Registro
Nombre Grupo | Fecha de registro | HU | Nombre tarea | Ambito de Tarea | Descripción de trabajo realizado | Horas/Persona
Grupo 12 | 2025-05-15 | General | Análisis modelo perfil | Análisis | Se decidió eliminar el modelo perfil anteriormente creado, y se hizo base de datos desde cero. | 4
| 2025-05-16 | HU006: Gestión de Usuarios y Conectividad | Modificar Base de Datos | Diseño | Creación de modelos, tablas y sus correspondientes atributos. | 2
| 2025-05-16 | HU006: Gestión de Usuarios y Conectividad | Creación de vistas registro y login | Desarrollo | Creación de forms, views y html para login y registro. | 4
| 2025-05-19 | HU006: Gestión de Usuarios y Conectividad | Login con aplicaciones externas | Desarrollo | Login con google y avance login con facebook usando Api allauth. | 6
| 2025-03-19 | HU005: Lectura y Visualización | Crear html especifico por cada boletin. | Desarrollo | Se añadió la forma de visualizar el boletin, y se implementó la previsualización sin descarga. | 6
| 2025-03-19 | HU005: Lectura y Visualización | Exportación en múltiples formatos | Desarrollo | Se implementó la descarga en formato pdf y .docs (word) de los boletines usando una Api Convert pdf to word. | 4
| 2025-03-19 | General | Testeo | Pruebas | Se testearon las apis utilizadas con unittest. | 4

## Hoja2
Ambito
Análisis
Diseño
Desarrollo
Pruebas
Otro